Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Сонковская средняя общеобразовательная школа»

ПРОЕКТ

(в рамках конкурса инициатив родительских сообществ

в 2025 году)

«ШиК»

(шитьё и кройка)

Проект выполнил:

ОРК МОУ «Сонковская СОШ»

Руководитель проекта:

Айрапетян Наталья Петровна

адрес электронной почты:

Natali51973@mail.ru

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

ОГЛАВЛЕНИЕ                                                                                                   СТР.

1.Информация об образовательном учреждении

2. Информация о проекте	2-6

2.1. Направление и тематика	4

2.2. Название проекта	4

2.3. Краткое описание проекта	4

2.4. Описание проблемы	4

2.5. Цель проекта	5

2.6. Задачи проекта	5

2.7. Дополнительные материалы, подтверждающие актуальность проекта	6

2.8. Дополнительные материалы о проекте	7

3. Целевая аудитория и вовлечённые участники	8

3.1. Целевая аудитория проекта – на кого направлен проект	8

3.2.План вовлечения родительского сообщества - описание того, как родители

будут участвовать в проекте	8

3.3.Количество участников	8

4. Этапы реализации проекта	8-10

4.1. Сроки реализации проекта	8

4.2.План мероприятий – список основных этапов с указанием сроков мероприятий

и ожидаемых результатов	9-10

5. Ожидаемые результаты и влияние проекта	11

5.1.Ожидаемые результаты – конкретные измеримые результаты проекта……….11

5.2.Продолжение проекта после реализации денежной премии	11

5.3.Риски проекта	11

6. Планируемые расходы	11-13

6.1. Смета расходов	11-13

7.  Команда и ресурсы	13-16

7.1. Руководитель проекта	13-14

7.2. Команда проекта	14-16

8. Описание практик Родительских сообществ	16-17

8.1. Участие в социально значимых мероприятиях	16

8.2. Описание лучших практик воспитательной работы, реализованные

родительским сообществом	16-17

9. Подача заявки	17-18

9.1.Информация о лице, которое заполняло заявку	17-18

9.2. Копия протокола заседания родительского комитета о принятии решения

о направлении заявки на Конкурс	19-21

9.3.  Копия документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки от

имени организации	22

9.4. Копия подписанной заявки на конкурс (проект заявки, сформированной

системой, распечатывается, подписывается уполномоченным лицом с

указанием ФИО, реквизитов документа, подтверждающего полномочия,

даты подписания, а также подписывается председателем (или

заместителем председателя) родительского комитета общеобразовательной

организации с указанием ФИО и даты подписания)	21

9.5.Информация об участии образовательной организации в конкурсе

инициатив родительских сообществ в 2024 году, который проводился

Организатором	22

- Информация об образовательном учреждении

| № | Информация об образовательном учреждении | Образовательное учреждение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом | МОУ «Сонковская средняя общеобразовательная школа» |
| 2 | Устав общеобразовательной организации | https://r1.nubex.ru/s3107-7a9/f2743_34/Устав%20МОУ%20Сонковская%20СОШ% 20-%202023%20г..pdf?1740486099 (прилагается) |
| 3 | ИНН/ ОГРН образовательной организации | 6906007542/690601001 1026901545802 |
| 4 | Субъект РФ по месту юридического адреса образовательной организации | 171450 Тверская область, Сонковский район, пгт Сонково, улица Широкая, дом 19 |
| 5 | Адрес организации | 171450 Тверская область, Сонковский район, пгт Сонково, улица Широкая, дом 19 |
| 6 | Контактное лицо (ФИО)-ответственный за проект | Тихомирова Наталья Борисовна |
| 7 | Должность контактного лица Телефон email | Заместитель директора по воспитательной работе 89201688420 Natali51973@mail.ru |
| 8 | Ссылки на группы общеобразовательной организации в социальных сетях | https://vk.com/sonkovososh |
| 9 | Количество обучающихся в образовательной организации в разрезе классов | 1 кл. -10 2 кл. - 19 3 кл. - 16 4 кл. - 12 5аб кл. -25 6аб кл. -28 7 кл. -17 8аб кл. -28 9аб кл.-33 10 кл. -11 11кл. -4 Итого: 196 |

2. Информация о проекте

2.1. Направление и тематика

Направление проекта – трудовое воспитание.

2.2. Название проекта

Проект «ШиК» (шитье и кройка)

2.3. Краткое описание проекта

Мир профессий в обществе – сложная, динамичная, постоянно развивающаяся система. Отношение к профессии вырабатывается в процессе социализации личности, который охватывает школьный период. Знакомство детей с трудом взрослых — это не только средство формирования системных знаний, но и значимое социально-эмоциональное средство приобщения к миру взрослых, приобретение детьми опыта общения с людьми. Этот проект поможет на примере ближайшего социального окружения познакомить школьников с профессиями дизайнера одежды, художника по костюмам, швеи. Правильный выбор профессии определяет жизненный успех ребенка в будущем.

В рамках системы дополнительного образования в   школы работает школьный театр «Арлекин».  Его актёры систематически принимают участие в различных мероприятиях школьного, муниципального и зонального уровней.  Дети ставят спектакли, пьесы, читают стихи, поют и танцуют. Чтобы выступления были яркими, необходимы соответствующие красивые и современные костюмы. Они являются важным компонентом театрального действия, который воплощает выразительные и эмоциональные составляющие всего образного рисунка спектакля.  Рождение костюма является не только творческим процессом, но также представляет собой полноценную проектную деятельность.

Театральный костюм — это составная часть сценического образа, он помогает актёру «перевоплотиться», почувствовать себя на сцене свободно.  К сожалению, сценические костюмы сложно найти в магазинах. Поэтому появилась идея создать на базе школы творческую мастерскую по моделированию, кройке и пошиву костюмов для школьного театра. К воплощению этой идеи в жизнь с энтузиазмом и желанием приступили ученики, родители и учителя.

2.4. Проблема:

Школьный театр столкнулся с несколькими проблемами. Во-первых, это отсутствие костюмов и декораций.   Во-вторых, модели швейных машин достаточно устарели, действующих машинок всего 2 В-третьих, полностью или частично отсутствуют инструменты, материалы, фурнитура, необходимые для изготовления костюмов.

Таким образом, реализация данного родительского проекта может помочь в раскрытии юных талантов, создании условий для творческой самореализации, формированию социально активной, критически мыслящей, креативной личности, обладающей ключевыми компетенциями, мотивированной на творчество, инновационную деятельность, подготовленную к осознанному выбору профессии и успешной социализации в социуме.

2.5.Цель проекта:

- Формирование условий для развития творческих способностей детей на основе освоения ими различных техник декоративно-прикладного творчества, связанных с изготовлением изделий из ткани.

- Создание творческой мастерской по шитью костюмов для школьного театра, где учащиеся смогут развивать свои навыки и участвовать в театральных постановках.

- Формирование у школьников профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности.

2.6. Задачи проекта:

- осуществление профориентационной работы;

- систематизация знаний обучающихся о профессиях «художник по костюмам», «дизайнер одежды», «швея»;

- совершенствование общетрудовых компетенций при подготовке мероприятиям;

- воспитание уважения к труду, интереса к изучаемым профессиям;

- формирование знания основ моделирования, конструирования, технологии пошива одежды, овладение необходимыми навыками;

- формирование художественного вкуса, чувства меры в оформлении одежды и сценического образа в целом;

- формирование пространственного мышления, воображения, восприятия цвета, форм, пропорций;

- воспитание трудолюбия, предприимчивости, рационализма, культуры поведения и бесконфликтного общения;

- формирование адекватной самооценки;

- формирование умения работать в команде.

2.7.Дополнительные материала, подтверждающие актуальность проекта

Кабинет технологии

(девочки)

2.8 Дополнительные материалы о проекте

3. Целевая аудитория и вовлеченные участники

3.1. Целевая аудитория проекта

  - Учащиеся школы 10-17 лет

  - Родители

  - ОРК (общешкольный родительский комитет)

  - Учителя

3.2.План вовлечения родительского сообщества

|  | Мероприятия по вовлечению родителей в проектную деятельность |
| --- | --- |
| 1 | Выборы в ОРК инициативных родителей |
| 2 | Круглый школ «Образование и воспитание: новые решения». Выбор приоритетного направления |
| 3 | Выдвижение проектной инициативы по выбранному направлению |
| 4 | Проведение соцопроса среди родителей «Я готов поделиться своими умениями». Выявление и вовлечение в проектную деятельность квалифицированных специалистов |
| 5 | Разработка проекта |
| 6 | Распределение обязанностей для реализации проекта: 1 группа - составляет сметную документацию; 2 группа - проводит профориентационную агитацию по выбору профессий «швея», «дизайнер одежды», «художник по костюмам», осуществляет запись желающих получить навыки швейного и дизайнерского мастерства; 3 группа – создает материально – техническую базу |
| 7 | Объявление старта проекта «За чашкой чая мы всё решаем» |
| 8 | Реализация проекта Подготовка к мероприятиям, посвящённым Дню Победы. Пошив костюмов для театрализованного спектакля «Помни имя своё». |

3.3.Количество участников (предполагаемое):

- ученики: 10-15 человек

- преподаватели: 5 человек

- родительский комитет: 11 человек

4. Этапы реализации проекта

- Подготовительный этап:  июнь 2025

- Этап планирования:  июль  2025- август  2025

- Технологический этап:  август - сентябрь 2025

- Заключительный этап:  01.10 – 15.10. 2025

4.1.  Сроки реализации проекта

01.06.2025 –15.10.2025

4.2.                                                               План

мероприятий - список основных этапов проекта с указанием сроков мероприятий и ожидаемых результатов

| № | Этапы проекта | Срок | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап 1. Выдвижение проблемы и направления проекта. 2. Определение цели и задач проекта, формулирование обоснования проекта - мотива выбора направления творческой работы. 3. Составление плана и утверждение сроков работы над творческим проектом. 4.Распределение обязанностей среди участников проекта. 5. Определение материальных затрат в ходе реализации проекта. | июнь 2025 | - Рассмотрение родительских предложений и инициатив - Выбор направления проектной деятельности - Создание рабочих групп |
| 2 | Этап планирования 1. Сбор необходимой информации для реализации проекта по профессиям «дизайнер одежды», «художник по костюмам», «швея». 2. Теоретическое изучение и обучение технологии моделирования, шитья и кройки. 3. Разработка технологической карты проекта. Подготовка необходимых материалов, оборудования и инструментов, рабочих мест. 4. Определение способов представления результатов: выставка, театрализованный спектакль. 5. Разработка критериев оценки качества результата и процесса работы. 6. Подача заявки на конкурс. | июль 2025 - август 2025 | - Проведение профориентационной работы по популяризации профессионального обучения по профессиям «дизайнер одежды», «художник по костюмам», «швея». - Получение общих и профессиональных компетенций, соответствующих основному виду деятельности. Общие компетенции включают в себя способность понимать сущность и социальную значимость профессии, организовывать собственную деятельность, анализировать рабочую ситуацию и нести ответственность за результаты своей работы. Профессиональные компетенции включают умение выполнять различные операции, контролировать качество изделий, устранять мелкие неполадки и соблюдать правила безопасного труда. - Составление дорожной карты по планированию и реализации проекта родительских инициатив. |
| 3 | Технологический этап: 1. Мастер – класс от специалистов. 2. Соблюдай правила техники безопасности при работе с оборудованием и инструментами. 3. Пошив костюмов. | Август- - сентябрь 2025 | Приглашение для проведения мастер – класса специалистов данного направления. Проведение инструктажей по соблюдению техники безопасности при работе с иглой, ножницами, швейной машинкой. Пошив костюмов для театрализованного спектакля «Помни имя свое», посвящённого Году Защитников Отечества |
| 4 | Заключительный этап: 1. Провести контроль и оценку качества созданного изделия. 2. Оформить проект согласно требованиям к оформлению творческого проекта. 3. Провести защиту проекта «Есть такая профессия – костюмы создавать». 4. Принять участие в региональном фестивале школьных театров 5. Провести совместное праздничное мероприятие с Сонковским домом досуга. | 01.10. - 15.10. 2025 | Проведение защиты проекта в агитационной форме в образовательном учреждении МОУ «Сонковская СОШ» |

5. Ожидаемые результаты и влияние проекта

5.1. Ожидаемые результаты.

Среди множества принимаемых человеком решений ни одно не может сравниться по своему значению, по роли и влиянию на судьбу с решением о выборе профессии.  Молодого человека невозможно обучить рабочей профессии, отправить на производство, его нужно профориентировать, агитировать, демонстрируя привлекательность выбранной будущей профессии, развивая устойчивый интерес и любовь к ней, что, в свою очередь, способствует творческому, добросовестному отношению к труду и дальнейшему профессиональному росту, производственной квалификации.

Развитие идеи школьного театра способствует формированию личности ребенка и подростка. Оказывает влияние на формирование этического вкуса и нравственных ценностей, на развитие мышления, а также творческих и коммуникативных навыков. А всё это, в свою очередь, способствует успешной адаптации в обществе, учит креативности.

Данный проект формирует благоприятные условия для сплочения школьного коллектива и улучшения психологического климата в нём.

5.2. Продолжение проекта после реализации денежной премии

Данный проект имеет долгосрочный характер, так как две его составляющие (профориентация (популяризация профессий «швея», «дизайнер одежды», «художник по костюмам») и система дополнительного образования (развитие школьного театра)) – это приоритетные направления в системе воспитания и образования, востребованные среди учащихся, родителей и учителей школы.

5.3. Потенциальные риски

Потенциальные риски заключаются в устаревшей материально-технической базе школы, в отсутствии современной техники (швейных машинок и их комплектующих).

6. Планируемые расходы

ООО "Центр Ректор"

111394, Москва, ул. Перовская, д.6

| № | Наименование | Кол-во | Стоимость | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стулья | 10 шт. | 3.834 | Стул ученический регулир. по высоте 4-6 р. гр. исп. 9 997.158 |
| 2 | Посадочные места (стол) | 9 шт. | 10.390 | Стол для швейной машины. Материал ЛДСП Размер: 1275 х 500 х 750 мм |
| 3 | Швейная машина | 9 шт. | 26980 | Швейная машина Aurora STYLE 70 |
| 4 | Утюг | 2 шт. | 2910 | Бренд STARWIND Мощность2400 Вт Функция пароувлажнения Емкость для воды 450 мл Подошва утюга - керамическая Вертикальное отпаривание Распылитель воды Противокапельная система Мерный стакан Автоотключение Длина шнура 2 м |
| 5 | Гладильная доска | 2 шт. | 2390 | Гладильная доска с подставкой для утюга, с рукавной платформой и удлинителем Размеры (ДхШхТ) 118x34.5x6 см |
| 6 | Иглы | 5 наборов | 225 | Иглы универсальные "Organ". Кончик иглы слабозакругленный. Применяются для шитья шелка, искусственного шелка, батиста, шифона, органзы, льняного полотна, поплина и т.д. Благодаря универсальной модели, она предназначена для трикотажа, используется во всех типах бытовых машин. |
| 7 | Шпульки | 3 набора | 290 | Шпуля пластиковая (набор 10 штук) Размер: 2 х 2 х 1 см. Назначение Шитье Материал Пластик |
| 8 | Вспарыватель | 5 шт. | 199 | Вспарыватель может использоваться для распарывания швов, а также для аккуратного прорезания петель для пуговиц Размер: 9 см |
| 9 | Ножницы закройные | 5 шт. | 580 | Ножницы закройные, скошенное лезвие, 10", 26 см, размер (Д × Ш × В, см) 26 х 8,5 х 1,5 |
| 10 | Ножницы «Зигзаг» | 2 шт. | 1870 | Длина лезвия, мм: 100 Длина, мм: 230 Материал: сталь Назначение ножниц: "зигзаг" Ручка: пластиковая Тип заточки: угловая Ножницы изготовлены из инструментальной стали марки 30x13. |
| 11 | Зеркало | 1 шт. | 8860 | Зеркало для примерок, напольное. Высота: 1550мм Глубина: 430мм Ширина: 400мм |
| 12 | Вешалка | 2 шт. | 6510 | Вешалка для одежды Длина: 1200-1800 мм Ширина: 430 мм Высота: 1200-2000 мм Цвет: хром |
| 13 | Стол закройщика | 2 шт. | 29820 | Раскройный стол состоит из металлического каркаса и крышки, выполненной из ламинированного ДСП. Декоративно-защитное покрытие выполнено термоотверждаемой полиэфирной краской. Толщина покрытия 60…80 мкр. Металлокаркас из профильной трубы 25х25 мм. ЛДСП 16 мм. ПВХ 1 мм. Размер 1: 1800х1000х850 Вес 50 кг. 0.2 м/куб |
| 14 | Ширма | 2 шт. | 8590 | Ширма примерочная трехстворчатая, ткань бежевая, каркас венге, габариты одной секции (створки) 46*180 см. Вес одной секции 1,2 кг |
|  |  |  | 502.190 |  |

7. Команда и ресурсы

7.1. Руководитель  проекта

|  | Информация о лице |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФИО; | Тихомирова Наталья Борисовна |
| 2 | Дата рождения | 05.12.1973 |
| 3 | Электронный адрес | Natali51973@mail.ru |
| 6 | Cведения об образовании, место учёбы; | Высшее ЯГПУ им. К.Д. Ушинского |
| 8 | Информацию об опыте; | Долгосрочные проекты: 1.« Спасибо за детство счастливое наше» - на федеральном уровне занял - 2 место 2. « Ребята с нашего двора» - на федеральном уровне – 2 место 3. « Всё это- родные просторы, которые сердцем люблю» -1место на региональном уровне Краткосрочные проекты: - « Я –гражданин»-на федеральном уровне – 2 место - «"Россия - Родина моя!" – на федеральном уровне - победитель |
| 9 | Роль в проекте | Куратор, наставник, |

7.2. Команда проекта

|  |  | ФИО | Дата рождения | Телефон, адрес электронной почты | Роль и должность в проекте | Образование и опыт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РОДИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Айрапетян Наталья Петровна | 05.07.1979 | 89301611878 | руководитель проекта, портной | экономическое |
| 2 |  | Голикова Анна Николаевна | 22.04.1985 | 89301608973 | дизайнер, модельер | экономическое |
| 3 |  | Комарова Юлия Сергеевна | 18.12.1992 | 89301581193 | экономист | экономическое |
| 4 |  | Цуркан Наталья Александровна | 25.12.1982 | 89201613958 | дизайнер одежды | педагогическое |
| 5 |  | Денисова Ольга Владимировна | 19.05.1983 | 89201503418 | модельер-закройщик, портной | медицинское |
| 6 |  | Ершова Наталья Александровна | 27.02.1983 | 89206956815 | портной | педагогическое |
| 7 |  | Каменева Анастасия Александровна | 04.01.1989 | 89206826021 | портной | медицинское |
| 8 |  | Барушкова Марина Анатольевна | 28.11.1975 | 89206850918 | портной | педагогическое |
| 9 |  | Преображенская Дарья Александровна | 24.10.1990 | 89040277522 | ответственный по работе с общественностью | мастер по маникюру |
| 10 |  | Гулямнасырова Анастасия Олеговна | 02.11.1994 | 89001199815 | рекламный агент | программист |
| 11 |  | Сосновская Екатерина Алексеевна | 22.10.1984 | 89157340794 | экономист | экономист |
| ПЕДАГОГИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Шемякина Лариса Павловна | 29.03.1958 | 89632224764 | закройщик, портной | Учитель трудового обучения |
| 2 |  | Шкварцева Вера Александровна | 13.11.1976 | 89201756605 | закройщик, портной | Учитель географии |
| 3 |  | Тихомирова Ульяна Дмитриевна | 14.03.1997 | 8920159007 | закройщик, портной | Учитель истории, педагог доп.образования по танцам |
| 4 |  | Журавлёва Ирина Сергеевна | 15.03.1978 | 89157142755 | закройщик, портной | Зам.директора по ВР |
| 5 |  | Гусарова Анастасия Владимировна | 24.03.1987 | 89206951452 | закройщик, портной | Советник директора по ВР |
| УЧЕНИКИ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будкина Мария |  | 18.08.2013 | 89201868499 | портной | ученица 5класса |
| 2 | Семёнова Анна |  | 06.06.2013 | 89840129509 | портной | ученица 5класса |
| 3 | Голикова Анастасия |  | 05.09.2009 | 89201606578 | дизайнером одежды | ученица 9 класса |
| 4 | Гусарова Алиса |  | 21.07.2009 | 89201985828 | дизайнером одежды | ученица 9 класса |
| 5 | Гришина Василиса |  | 20.04.2009 | 89201610720 | дизайнером одежды | ученица 9 класса |
| 6 | Завьялова Ксения |  | 04.02.2010 | 89201574746 | дизайнером одежды | ученица 9 класса |
| 7 | Чеснокова Лилия |  | 17.12.2009 | 8920199345 | закройщик, портной | ученица 9 класса |
| 8 | Койда Варя |  | 25.09.2013 | 89056071896 | портной | ученица 5 класса |
| 9 | Койда Елизавета |  | 27.06.2008 | 89657220420 | ответственный по работе с общественностью закройщик, портной | ученица 10 класса |
| 10 | Андреевна Анастасия |  | 12.05.2008 | 89806322598 | ответственный по работе с общественностью закройщик, портной | ученица 11 класса |
| 11 | Ершова Полина |  | 21.03.2011 | 89201628624 | закройщик, портной | ученица 7 класса |
| 12 | Шорникова Анастасия |  | 19.07 2011 | 89105365695 | закройщик, портной | ученица 7 класса |
| 13 | Белякова Василиса |  | 04.04.2012 | 89806241922 | закройщик, портной | ученица 6 класса |
| 14 | Суворова Полина |  | 28.11.2012 | 89915261301 | закройщик, портной | ученица 6 класса |
| 15 | Скорикова Дарья |  | 25.06.2009 | 89201784899 | Рекламный агент закройщик, портной | ученица 9 класса |

8. Описание практик Родительских сообществ

8.1. Участие в социально значимых мероприятиях

Родительский комитет нашей школы ежегодно принимает активное участие в традиционных мероприятиях: «Первый звонок», «Последний звонок», «День рождения школы», Новый год, День Победы, спортивные праздники. ОРК (общешкольный родительский комитет) оказывает школьному театру «Арлекин» огромную помощь в подготовке к муниципальному фестивалю детского творчества «Радуга талантов», зональным фестивалям и конкурсам танцев.

8.2. Описание   лучших практик

В рамках патриотического воспитания коллектив школы принял решение разработать проект «Бессмертный полк школы», итогом которого станет большой стенд в школьном коридоре, электронная версия книги, а также защита проекта на муниципальной научно – практической конференции «Шаг в науку». Единая цель и общее дело (создание «Бессмертного полка») объединили подростков и взрослых. Над проектом плодотворно трудились родители, учащиеся школы, педагоги. Проводилась большая совместная работа по сбору и оформлению материалов о героях ВОВ. «Изюминкой» проекта стал фильм «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» (созданный родительским сообществом), который демонстрируется ежегодно в преддверии 9 мая.

Эта работа позволила укрепить взаимосвязи между семьями, повысить их вовлеченность в образовательный процесс и создать дружественную атмосферу в школе. Участники мероприятий были воодушевлены совместно проведенным временем и выразили желание участвовать в подобных мероприятиях в будущем. Подобный опыт работы позволяет укрепить связи в родительском сообществе и создать позитивный настрой на сотрудничество и взаимодействие.

В 2023 году ОРК была учреждена новая школьная традиция - проведение детско-родительского творческого конкурса «Семейная минута славы». Целью конкурса является выявление и поддержка самодеятельных талантов, возможность реализации творческого потенциала учащихся и их родителей. Участникам предлагается выступить в номинациях «Художественное творчество», «Яркость и фантазия», «Оригинальный жанр», «Хореография», «Музыкальный жанр», «Артистизм».

Творческие семьи поют песни, играют на музыкальных инструментах, представляют театральные инсценировки, показывают акробатические этюды, фокусы, различные опыты и превращения.

В 2024 году учащиеся, родители и учителя приняли активное участие в ежегодном фестивале творчества школьных коллективов «Радуга талантов». На суд зрителей и жюри был представлен спектакль "Счастье там, где верность и любовь", посвящённый русским святым Петру и Февронии. Премьере спектакля предшествовала большая творческая работа. Школьный коллектив (ОРК, учителя и

учащиеся) совместно проделали большую работу: разрабатывали сценарий, придумывали фасоны костюмов. Именно с этой целью была организована «творческая мастерская», где шло бурное обсуждение эскизов костюмов, их кройка и пошив.  Также изучались исторические и культорологические аспекты «Повести о Петре и Февронии». Совместная работа дала положительный результат – 1 место. Школьная постановка получила множество положительных отзывов общественности. Такая совместная работа стала доброй традицией в школе.

9. Информация о лице, которое заполняло заявку

|  | Информация о лице |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФИО; | Тихомирова Наталья Борисовна |
| 2 | гражданство; | РФ |
| 3 | пол; | женского |
| 4 | СНИЛС (при необходимости); | 061-602-261-17 |
| 5 | ИНН (при необходимости); |  |
| 6 | сведения об образовании, место учёбы; | Высшее ЯГПУ им. К.Д. Ушинского |
| 7 | сведения о деятельности (регалии); | Благодарственное письмо Министерства образования Тверской области- 2012г., Благодарность Губернатора- 2013г., Почётная грамота Губернатора Тверской области -2019. |
| 8 | информацию об опыте; | Долгосрочные проекты: 1.« Спасибо за детство счастливое наше» - на федеральном уровне занял - 2 место 2. « Ребята с нашего двора» - на федеральном уровне – 2 место 3. « Всё это- родные просторы, которые сердцем люблю» -1место на региональном уровне Краткосрочные проекты: - « Я –гражданин»-на федеральном уровне – 2 место - «"Россия - Родина моя!" – на федеральном уровне - победитель |
| 9 | место работы, должность; | МОУ « Сонковская СОШ», заместитель директора по ВР., учитель истории |
| 10 | стаж работы; | 28 |
| 11 | сведения о семейном положении; 2 | вдова |
| 12 | контактные данные (адрес электронной почты, номер контактного телефона, аккаунты социальных сетей или сведения о других способах связи). | Natali51973@mail.ru 89201688420 https://vk.com/id119745819 |
| 13 | биография | В 1991 г окончила Сонковскую среднюю школу, в этом же году поступила в Бежецкое педагогическое училище на специальность учитель начальных классов, с правом преподавания русского языка и литературы в 5-9 классов. По окончанию была принята учителем истории в Стрелихинскую школу Кесовогорского района Тверской области В 1999 г. перевелась учителем истории в МОУ « Сонковская СОШ». С 2010-2024гг. работала по совместительству в должности заместителя директора по воспитательной работе . В 2024г. переведена на основную должность заместитель директора школы по ВР |

9.2. Копия протокола заседания родительского комитета о принятии решения

о направлении заявки на Конкурс

9.3.  Копия документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки

от имени организации

9.5.    Информация об участии образовательной организации в конкурсе

инициатив родительских сообществ в 2024 году, который проводился

Организатором

В 2024 гг. МОУ « Сонковская СОШ» не принимала участие в конкурсе инициатив родительских сообществ