Муниципальное  общеобразовательное учреждение

«Сонковская средняя общеобразовательная школа»

Рассмотрено

на педагогическом совете Протокол  №7от 27.08.2024 года

Утверждено

Директор МОУ «Сонковская СОШ»              Приказ № 24  от 27.08. 2024 г.

________________    В.И. Сосновская

Программа антирисковых мер на 2024- 2025 учебный год по профилактике школьной неуспешности

2024 год

1.	Паспорт программы

| Наименование программы | Программа антирисковых мер по профилактике школьной неуспешности. |
| --- | --- |
| Цель Программы | Снижение к концу 2024-2025 учебного года доли учащихся с рисками учебной неуспешности на 10 -15 % за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации учащихся к учебной деятельности. |
| Основные задачи Программы | - Выявить группу обучающихся 2-11 классов с рисками учебной неуспешности и определить затруднения при освоении образовательной программы. - Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся с рисками учебной неуспешности. - Активизировать работу классных руководителей по вовлечению родителей в образовательный процесс. - Повысить методическую компетентность педагогов и родителей для успешной организации работы с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. - Повысить интерес обучающихся к обучению через урочную и внеурочную деятельность. - Повысить долю учащихся, подтверждающих текущие отметки результатами внешнего оценивания (ВПР) в 2025 году. - Повысить долю учащихся, имеющих положительные результаты ГИА в 2025 году. |
| Сроки реализации Программы | Организационный этап (апрель-май 2023 – 2024 учебного года): создание и введение в деятельность школы Программы. Технологический (основной) этап (сентябрь – март 2024-2025 у. г.): отработка методов, приёмов, критериев в реализации Программы. Рефлексивный (обобщающий) этап (апрель-май2025г.): анализ реализации целей, задач и результатов Программы и определение перспектив дальнейшего развития школы, соответствующих критериям оценки качества образования. |
| Исполнители программы | - Директор; - Заместители директора по УВР; - Руководители ШМО; - Учителя-предметники; - Педагог-психолог; - Социальный педагог. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Доля учащихся, продемонстрировавших базовый уровень усвоения изученного материала по результатам проведения независимых диагностик и мониторингов (результаты ВПР) – не менее 50 %. - Доля выпускников, успешно сдавших обязательные предметы на ОГЭ, - 100 %, ЕГЭ – 100%. - Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем |

|  | образовании, - 100 %; аттестат о среднем общем образовании -100%. - Доля учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, - не менее 50 %. - Доля учащихся, вовлеченных в проектную и исследовательскую деятельность, - не менее 30 %. - Доля учащихся, занимающихся на образовательных платформах «Учи.ру», «Решу ОГЭ» и т.п., - не менее 60 %. - Формирование банка данных учащихся классов, испытывающих затруднения в обучении; - Доля учащихся, посещающих факультативные занятия предметной направленности – не менее 70%. - Количество индивидуальных образовательных маршрутов – не меньше 2-х. - Доля родителей, охваченных консультационной помощью с целью поддержки своих детей, - не менее 20%. - Количество педагогов, повысивших методическую и профессиональную компетентность, - не меньше 80%. |
| --- | --- |
| Методы сбора и обработки информации | - изучение и анализ документации; - диагностика причин учебной неуспешности, устный опрос учащихся педагогом-психологом; - аналитические отчеты, приказы; - анализ отметок по ГИС «Сетевой город. Образование». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Сформированы адресные образовательные программы по работе с учащимися, имеющими трудности в обучении. - Созданы условия для психолого-педагогического сопровождения учащихся, испытывающих трудности в обучении. - Снижена доля учащихся с рисками учебной неуспешности на 10-15%. - Повышение доли педагогов и родителей по методической компетентности для успешной организации работы с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. - Повышение интереса обучающихся к обучению через урочную и внеурочную деятельность. - Увеличение показателей среднего балла ВПР в 5-8 классах, ОГЭ в 9 классе по предметам (основным и по выбору обучающихся), ЕГЭ в 11 классе. - Увеличение числа участников, призеров, победителей олимпиад и конкурсов. - Увеличение числа обучающихся с рисками неуспешности, занимающихся в секциях, кружках. |
| Приложение | «Дорожная карта» реализации антирисковой программы по рисковому профилю «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» на 2024-2025 учебный год. |

Дорожная карта реализации программа антирисковых мер

| Задача | Мероприятие |  |  | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявить группу обучающихся 2-11 классов с рисками учебной неуспешности и определить затруднения при освоении образовательной программы | Диагностика уровня учебной мотивации и особенностей познавательной деятельности у обучающихся 2-11 классов с целью выявления причин учебных затруднений. |  |  | Сентябрь - Октябрь 2024 | Количество обучающихся с рисками учебной неуспешности Результаты мониторинга успеваемости по ГИС «Сетевой город. Образование» по классам | Зам. директора по УВР, классные руководители | Педагоги, учащиеся | Аналитическая справка по результатам диагностики |
| Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся с рисками учебной неуспешности | Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для сопровождения каждого обучающегося с рисками учебной неуспешности. |  |  | Сентябрь 2024 | Количество индивидуальных образовательных маршрутов (планов для учащихся) | Зам. директора по УВР, социальный педагог, классные руководители, учителя-предметники | Педагоги, учащиеся | Индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с рисками учебной неуспешности |
|  | Организовать дополнительные занятия для учащихся для ликвидации отставания от учебной программы. |  |  | В течение учебного года | Количество проведенных дополнительных занятий с обучающимися; | Зам. директора по УР, педагоги-предметники | Учащиеся | График (расписание) дополнительных занятий и консультаций. |
|  | Мониторинг динамики успеваемости обучающихся с риском учебной неуспешности по учебным предметам |  |  | Конец каждой четверти (года) | Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении ООП | Зам. директора по УР, педагоги-предметники | Учащиеся | Результаты мониторинга успеваемости по ГИС ЭО по классам |
| Активизировать работу классных руководителей по вовлечению родителей в образовательный процесс | Родительское «Причины неуспешности преодоления» | и | собрание школьной пути ее | Сентябрь 2024 | Доля родителей, охваченных консультационной помощью с целью поддержки своих детей | Зам. директора по УВР, классные руководители учителя-предметники | Родители (законные представители) | Протокол родительского собрания |
|  | Беседы с родителями и консультирование с целью повышения контроля за успеваемостью ребенка. |  |  | В течение учебного года |  | Зам. директора по УВР классные руководители | Родители (законные представители | Лист фиксации индивидуальной работы с родителями |
|  | Родительское «Организация | и | собрание проведение | Январь , май 2025 | Доля родителей, охваченных | Зам. директора по УВР, классные руководители | Родители, учителя - | Протокол родительского |

|  | ГИА в 2025году». |  | консультации помощью с целью поддержки своих детей | 9-х, 11-го классов | предметники | собрания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приглашение родителей на открытые уроки и внеклассные мероприятия, Дни открытых дверей | В течение учебного года | Доля родителей, вовлеченных в образовательный процесс | Классные руководители | Родители (законные представители | Приказ по итогам Дня открытых дверей |
| Повысить методическую компетентность педагогов для успешной организации работы с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. | Круглый стол «Как повысить качество знаний учащихся с рисками учебной неуспешности» | Октябрь 2024 | Количество педагогов повысивших методическую и профессиональную компетентность | Зам. директора по УВР | Педагоги | Справка по итогам мероприятия |
|  | Самообразование учителя: -проведение открытых уроков и воспитательных мероприятий, направленных на повышение качества образования; - Методические недели - Участие в вебинарах, семинарах по вопросам повышения качества образования | В течение всего учебного года |  | Администрация школы, учителя-предметники | Педагоги- предметники | Приказ по итогам проведения Дней открытых дверей, метод. недель, график проведения открытых уроков и воспитательных мероприятий; Банк участия учителей в вебинарах, семинарах |
| Повысить интерес обучающихся к обучению через урочную и внеурочную деятельность | Классный час «Учебная мотивация или как помочь ребенку полюбить учебу» | в течение 1 четверти | Количество учащихся, повысивших мотивацию к обучению | Классные руководители | Учащиеся | Справка о проведении классных часов, сценарии классных часов |
|  | Участие в олимпиадах, конкурсах разных уровней и направлений, школьных декадах и неделях, в соревнованиях | 2024-2025 учебный год | Количество участников, призеров, победителей олимпиад и конкурсов | Зам. директора по УВР, классные руководители учителя-предметники | Учащиеся 1-9 классов | Справки, дипломы, грамоты, сертификаты, банк одаренных обучающихся |
| Повысить долю учащихся, подтверждающих текущие отметки результатами внешнего оценивания (ВПР) и долю учащихся, имеющих | Реализация плана подготовки к ВПР в5-8,10 классах Проведение ВПР | Январь – май 2025 | Количество обучающихся, подтвердивших свои оценки на независимых процедурах оценки качества образования - ВПР | Зам. директора по УР | Педагоги - предметники, учащиеся | План оказания помощи учащихся в подготовке к ВПР |

| Положительные результаты ГИА в 2025 году | Проведение пробных ОГЭ, ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору в 9,11 классах | Февраль-март | Количество обучающихся, подтвердивших свои оценки на независимых процедурах оценки качества образования - ГИА | Зам. директора по УВР, учителя - предметники | Учащиеся 9,11 классов | Аналитическая справка по итогам пробных ОГЭ, ЕГЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация индивидуальных консультаций по подготовке к ГИА | Март-май | Количество обучающихся, охваченных подготовкой к ГИА | Зам. директора по УВР, учителя - предметники | Учащиеся 9,11 классов | График консультация по подготовке к ГИА |
|  | Контроль активности участия и сопровождение обучающихся в личных кабинетах на платформах по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ по учебным предметам. | Март-май | Количество обучающихся, охваченных подготовкой к ГИА | Зам. директора по УВР, учителя - предметники | Учащиеся 9,11 классов | Мониторинг по контролю активности обучающихся |